## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省农业环境保护监测站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 耕地土壤污染防治项目资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业环境保护监测站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 123 |  | 122.5 | 10 | 99.59 | 9.96 | 政府采购节约资金。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 123 |  | 122.5 |  | 99.59
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《生态环境部关于分解落实2022-2025年受污染耕地安全利用任务的函》（环土壤函〔2022〕13号）、生态环境部等7部委《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号）、《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》《云南省动态调整耕地土壤环境质量类别工作方案》《云南省“十四五”受污染耕地安全利用方案》，2024年根据近年农产品协同监测结果开展第二轮耕地土壤环境质量类别动态调整；按照农业农村部要求在大理州云龙县实施耕地重金属污染防治联合攻关项目。 | [5 empty] | 按照《2024年耕地土壤污染防治项目资金实施方案》，2024年度完成了45个县耕地土壤环境质量类别动态调整，调整结果待省人民政府核准后报生态环境部及农业农村部备案；在大理云龙建设1个稻米镉污染防治示范基地，开展镉低积累水稻品种选育试验；主管处室满意度100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成45个县（市、区）耕地土壤环境质量类别动态调整 | = | 45 | 个 | 45 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 建设1个稻米镉污染防控示范基地 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 开展镉低累积水稻品种选育试验 | >= | 1 | 个 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 主管处室满意度 | >= | 90 | 分 | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.96 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省农业环境保护监测站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 蔬菜水果例行监测及实验室能力建设专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业环境保护监测站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 35 |  | 35 |  | 33.82 | 10 | 96.63 | 9.66 | 内控采购结余资金。
|  | 其中：当年财政拨款 | 35 |  | 35 |  | 33.82 |  | 96.63
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、按照全省蔬菜、水果农产品例行监测实施方案的要求，完成例行监测160个蔬菜、水果样品检测分析工作,及时上报检测数据； 2、协助主管处室做好全省蔬菜、水果农产品例行监测检测质量控制，做好样品的复检工作，全年完成复测样品60个,提交复测数据； 3、加强仪器设备及设施维修维护,在用仪器设备检定维护率达100％，及时购买实验室标准物质和专用材料，保证实验室检测工作安全开展。 | [5 empty] | 1.制定了曲靖市蔬菜、水果抽验方案，完成曲靖市160个蔬菜、水果例行监测样品的抽验及数据汇总工作，完成全省全年四个季度数据汇总，撰写总结报告并及时上报； 2.完成全年60个复测样品的检测及汇总工作； 3.加强实验室能力建设，更新完善实验室设施、设备，加强仪器设备及设施的维修维护，在用仪器设备检定维护率达100%。保持实验楼的清洁卫生，保障实验楼的日常安全，及时购买实验室用标准物质和专用材料，保证实验室检测工作安全开展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成蔬菜水果例行监测复检样品数 | = | 60 | 个 | 60 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 完成蔬菜水果例行监测样品数 | = | 160 | 个 | 160 | 30 | 30
效益指标 |  | 社会效益 | 抽检蔬菜水果种类社会覆盖率 | >= | 95 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 主管处室对单位实验室检测分析工作完成情况满意度调查 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.66 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省农业环境保护监测站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业环境保护监测站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 11 |  | 11 |  | 11 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按时发放劳务派遣人员工资，保障项目任务正常开展。 | [5 empty] | 已按时发放劳务派遣人员工资，单位正常开展项目任务得到有效保障。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 工资报酬发放劳务派遣人员人数 | = | 2 | 人 | 2 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用劳务派遣人员科室对劳务派遣人员工作满意度 | = | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省农业环境保护监测站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 农业农村污染防治（土壤）专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业环境保护监测站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 700 |  | 700 |  | 670.93 | 10 | 95.85 | 9.59 | 政府采购节约资金。
|  | 其中：当年财政拨款 | 700 |  | 700 |  | 670.93 |  | 95.85
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）在已建成的3个低积累品种筛选与措施验证试验示范点，继续开展适应云南当地的低累积水稻、玉米品种筛选试验，在试验示范点开展安全利用技术措施筛选与验证。（二）在设立的7183个农产品监测点，对耕地农产品中的重金属含量开展定点监测。（三）委托第三方开展云南省农用地土壤环境质量信息平台日常管理、数据处理、样品采集系统运行。（四）对云南省耕地土壤环境质量类别划分成果集成室进行日常维护，保障正常运行。委托第三方利用GIS地理信息系统技术对全省7183个农产品检测数据进行分析、汇总和集成，动态更新完善农产品检测数据库，配合做好全省“土十条”考核相关工作。（五）举办受污染耕地安全利用技术及安全利用率核算培训班。（六）水稻主栽品种低镉特征定向改良。以当地优质高产主栽品种为受体（如滇屯502，云恢290等），以低镉分子模块为供体，开展主栽品种低镉特征定向改良研究。（七）受污染耕地安全利用效果评估及安全利用率核算。建立符合云南实际的受污染耕地安全利用率测算公式，测算当年度全省受污染耕地安全利用率。（八）开展1期安全利用培训，培训不少于54人次。 | [5 empty] | 实际完成情况：（一）完成7183个协同监测农产品样品重金属含量检测；（二）委托云南农业大学开展云南省农用地土壤环境质量信息平台日常管理、数据处理、样品采集系统运行。（三）完成35915个数据集成，做好全省“土十条”考核相关工作。（四）举办受污染耕地安全利用技术及安全利用率核算培训班1期，培训82人。（五）按计划完成了年度水稻主栽品种低镉特征定向改良任务，获得了相应基因型。（六）完成了2024年度受污染耕地安全利用效果评估及安全利用率核算。（七）完成了全省耕地环境质量类别动态调整。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 样品采集技术服务 | = | 7183 | 个 | 7183 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 检测农产品数量 | = | 7183 | 个 | 7183 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 数据集成数量 | >= | 35000 | 个 | 35915 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 受污染耕地安全利用率核算 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 受污染耕地质量类别动态调整 | = | 84 | 个 | 84 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | = | 90 | 人次 | 82 | 5 | 3
效益指标 |  | 社会效益 | 受污染耕地安全利用率 | >= | 92 | % | 92.72 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 人员培训满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.59 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省农业环境保护监测站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省政府特殊津贴资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业环境保护监测站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2 |  | 2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实党的二十大精神，推动新时代专业技术人才队伍、高技能人才队伍高质量发展，激励广大人才为全省经济社会发展作出新的贡献，省政府决定，丁兴等97人为2023年度享受云南省政府特殊津贴人员。 | [5 empty] | 已及时向享受2023年度享受云南省政府特殊津贴人员木霖同志发放特殊津贴。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 获补对象数 | = | 1 | 人(人次、家) | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 政策知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。