附件2：

2026年云南省水稻品种生产试验项目实施方案

- 根据《中华人民共和国种子法》、农业农村部《主要农作物品种审定办法》和《云南省稻品种审定标准（2022年修订）》（云农种审字〔2022〕3号）要求，经云南省品种审定委员会稻专业委员会评审，组织达到生产试验条件的品种开展本年度水稻品种生产试验，为新品种审定提供依据。

一、项目来源

- 任务来源：云南省农业农村厅

- 资金来源：省级财政农业发展专项资金

二、主持单位、人员及任务分工

| - 主持单位 | - 主持人 | - 负责人 | - 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 云南省种子管理站 | - 张婷 | - 张恒、夏艳波、胡超、杨清铖、周彤 | - 制定项目实施方案、项目实施统筹管理，试验数据汇总分析 |

- 三、生产试验参试品种及申请（供种）单位

- 1.常规籼稻（2个，CK1个）

| - 序号 | - 品种名称 | - 申请（供种）单位 | - 联系人 | - 联系方式 | - 试验情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 德泰203 | - 芒市泰丰种业有限公司 | - 李正卿 | - 13035950065 | - 生产试验 | - 第三年 |
| - 2 | - 八宝谷29号 | - 广南县农业技术推广服务中心 | - 罗萍 | - 13577684087 | - 生产试验 | - 第二年 |
| - 3 | - 文稻11号 | - 文山壮族苗族自治州农业科学院 | - 李云 | - 13887639990 | - 对照 |  |

- 2.杂交籼稻一组（1个，CK1个）

| - 序号 | - 品种名称 | - 申请（供种）单位 | - 联系人 | - 联系方式 | - 试验情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 恒优99 | - 云南德铭农业科技有限公司 | - 陈小平 | - 13709428331 | - 生产试验 | - 第三年 |
| - 2 | - 凌禾优78 | - 云南金鼎禾朴农业科技有限公司 | - 秦家臻 | - 15925212263 | - 对照 |  |

- 3.杂交籼稻二组（3个，CK1个）

| - 序号 | - 品种名称 | - 申请（供种）单位 | - 联系人 | - 联系方式 | - 试验情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 红云优2103 | - 蒙自市红云作物研究所 | - 宿宇 | - 15126107595 | - 生产试验 | - 第二年 |
| - 2 | - 泸香优8136 | - 云南浩禾农业科技有限公司 | - 何帅 | - 15008169248 | - 生产试验 | - 第二年 |
| - 3 | - 品香优18292 | - 红河哈尼族彝族自治州农业科学院 | - 苏正亮 | - 13987337587 | - 生产试验 | - 第二年 |
| - 4 | - 内6优5182 | - 云南金鼎禾朴农业科技有限公司 | - 秦家臻 | - 15925212263 | - 对照 |  |

- 4.中海拔粳稻一组（2个，CK1个）

| - 序号 | - 品种名称 | - 申请（供种）单位 | - 联系人 | - 联系方式 | - 试验情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 22鉴33 | - 楚雄州农科院 | - 黄文兴 | - 13508784537 | - 生产试验 | - 第三年 |
| - 2 | - 23鉴8 | - 楚雄州农科院 | - 黄文兴 | - 13508784537 | - 生产试验 | - 第二年 |
| - 3 | - 楚粳38号 | - 楚雄州农科院 | - 黄文兴 | - 13508784537 | - 对照 |  |

- 5.中海拔粳稻二组（ 1 个，CK1个）

| - 序号 | - 品种名称 | - 申请（供种）单位 | - 联系人 | - 联系方式 | - 试验情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 云科粳27号 | - 云南省农业科学院粮食作物研究所 | - 奎丽梅 | - 13529228060 | - 生产试验 | - 第二年 |
| - 2 | - 楚粳38号 | - 楚雄州农科院 | - 黄文兴 | - 13508784537 | - 对照 |  |

- 6.杂交粳稻（3个，CK1个）

| - 序号 | - 品种名称 | - 申请（供种）单位 | - 联系人 | - 联系方式 | - 试验情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 腾两优1981 | - 云南腾丰种业有限公司 | - 赵兴谱 | - 15198778796 | - 生产试验 | - 第二年 |
| - 2 | - 滇禾优650 | - 云南农业大学稻作研究所 | - 李娟 | - 13987655648 | - 生产试验 | - 第二年 |
| - 3 | - 滇禾优6901 | - 云南农业大学稻作研究所 | - 李娟 | - 13987655648 | - 生产试验 | - 第二年 |
| - 4 | - 滇禾优34 | - 云南金鼎禾朴农业科技有限公司 | - 秦家臻 | - 15925212263 | - 对照 |  |

- 四、承担单位、试点及实施单位

- 任务分工

- 试验各承担单位负责人、技术负责人主要负责辖区内试验安排、试验过程监管及试验结果审核等相关工作。

- 实施单位负责人、技术执行人主要负责相关试点田间试验的开展、田间调查、试验数据记载、数据报送等相关工作。

- 承担单位

| 承担单位 | 单位负责人 | 技术负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲靖市种子管理站 | 齐万清 | 郗春英 | 08743129635 |
| 楚雄州植保植检和现代种业发展中心 | 张轴 | 孔德辉 | 13908781892 |
| 玉溪市农科院 | 沈祥宏 | 李祥 | 13987752220 |
| 红河州种子管理站 | 宁格 | 李绍梅 | 08733726534 |
| 文山州种子管理站 | 李丁未 | 金代珍 | 08762184395 |
| 普洱市种子站 | 乔继雄 | 桂雪梅 | 13577980991 |
| 大理州种子管理站 | 欧阳作富 |  | 08722125350 |
| 保山市种子管理站 | 吴建丽 | 陈进厅 | 15925059641 |
| 德宏州种子管理站 | 刘宏珺 | 董保萍 | 06922121137 |
| 临沧市种子管理站 | 李继章 | 杨国明 | 13987004677 |

- 试点及实施单位

- 1.常规籼稻

| 试点 | 实施单位 | 单位负责人 | 技术执行人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒙自 | 红河州种子管理站 | 宁格 | 李绍梅 | 13887577372 |
| 芒市 | 德宏州种子管理站 | 刘宏珺 | 董保萍 | 06922121137 |
| 文山 | 文山州种子管理站 | 李丁未 | 金代珍 | 08762184395 |
| 思茅 | 普洱市种子站 | 乔继雄 | 鲁旭彦 | 13769984636 |
| 耿马 | 临沧市种子管理站 | 李继章 | 杨国明 | 13987004677 |

- 2.杂交籼稻

| 试点 | 实施单位 | 单位负责人 | 技术执行人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒙自 | 红河州种子管理站 | 宁格 | 李绍梅 | 13887577372 |
| 芒市 | 德宏州种子管理站 | 刘宏珺 | 董保萍 | 06922121137 |
| 文山 | 文山州种子管理站 | 李丁未 | 金代珍 | 08762184395 |
| 思茅 | 普洱市种子站 | 乔继雄 | 鲁旭彦 | 13769984636 |
| 耿马 | 临沧市种子管理站 | 李继章 | 杨国明 | 13987004677 |

3.中海拔粳稻

| 试点 | 实施单位 | 单位负责人 | 技术执行人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆良 | 陆良县种子管理站 | 张建红 | 周吉云 | 18687443179 |
| 楚雄 | 楚雄州植保植检和现代种业发展中心 | 张轴 | 孔德辉 | 13908781892 |
| 红塔 | 玉溪市农科院 | 沈祥宏 | 李祥 | 13987752220 |
| 弥渡 | 弥渡县种子管理站 | 张丽波 | 伏彩菊 | 13577205522 |
| 隆阳 | 保山市种子管理站 | 吴建丽 | 陈进厅 | 15925059641 |

- 4.杂交粳稻

| 试点 | 实施单位 | 单位负责人 | 技术执行人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆良 | 陆良县种子管理站 | 张建红 | 周吉云 | 08746261399 |
| 红塔 | 玉溪市农科院 | 沈祥宏 | 李祥 | 13987752220 |
| 大理 | 大理市种植业发展中心 | 杨艳 | 张惠娟 | 15752720612 |
| 隆阳 | 保山市种子管理站 | 吴建丽 | 陈进厅 | 15925059641 |
| 耿马 | 临沧市种子管理站 | 李继章 | 杨国明 | 13987004677 |

五、试验要求

根据国家农作物品种审定委员会办公室关于印发《稻、小麦、玉米、大豆、棉花品种区域试验续试同步生产试验条件》的通知（国品审办〔2024〕13号）要求，对符合稻品种续试同步生产试验条件的品种，在第二年区域试验的同时进行生产试验；对不符合稻品种续试同步生产试验条件的品种，但达到《云南省稻品种审定标准（2022年修订）》条件的，仅进行第二年区域试验，生产试验在第三年进行。

- （一）供种要求

- 1.对照品种

- 每组试验设置1个对照品种，其中：杂交粳稻以滇禾优34为对照（由云南金鼎禾扑农业科技有限公司供种），中海拔粳稻以楚粳38号为对照（由楚雄州农科院提供），常规籼稻以文稻11号为对照（由文山州农科院供种），杂交籼稻以内6优5182为对照（由云南金鼎禾朴农业科技有限公司供种）。每个试验点用种1㎏，对照用种要求用网袋包装完好，外面用纸袋包装并附有内外标签，注明品种名称、供种单位及种子发芽率、千粒重等数据寄到各试点。

- 2.试验用种

- 由各申请单位提供，每个试验点用种1㎏，对照用种要求用网袋包装完好，外面用纸袋包装并附有内外标签，注明品种名称、供种单位及种子发芽率、千粒重等数据寄到各试点。因供种量不足、供种时间超期、种子质量不合格等原因，造成不能正常参加试验或影响试验结果的，责任由供种单位自负。

- （二）试验管理

试验设计：选择当地有代表性的田块，生产试验同一试验组应在同一田块进行，采用随机排列，不设重复，小区面积0.5亩。在多块田上进行的，每一田块均需设置对照品种，试验品种与同一田块对照品种比较。小区收获时需全部实收测产。

田间管理：田间管理及施肥参照当地生产水平，需防治病虫鼠害，同一生产措施当天完成。

观察记载：各试点应按照《农作物品种试验与信息化技术规程—水稻》（NY/T 1300-2022）及云南省稻品种试验田间记载项目与要求进行观察记载，主要考察产量、生长发育情况、主要优缺点等，提出栽培技术要点。

- 材料报送

- 请各单位及时报送试验资料，保证试验结果按期汇总。移栽结束寄苗期小结；11月10日前报试点总结报告、《云南省稻生产试验记载本》和《云南省稻品种试验结果统计表》。以上材料均需报纸质版和电子版，其中纸质材料（盖单位公章）寄送至省种子管理站品管一科张婷收（地址：昆明市茭菱路24号，邮编：650031，电话：65362539），电子版发至邮箱（邮箱地址：553742324@qq.com）。

- 结果汇总

- 采用试验分析系统进行统计分析。依据《云南省稻品种试验管理办法（试行）》有关规定要求处理试验数据。

- 结果处理：根据云南省稻品种审定现行标准执行，在区试总结会上由稻专业委员会评审并提出处理意见。